## Sheet1
Assignment ID | Activity ID | Project Name | Report Type | Region | Site ID | Site Name | Latitude | Longitude | Vendor | Date_planned | Date_completion | Batch | Status
10017 | 10017 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB043 | Sungai Uluk Paling | 112.7772 | 1.0432 | TELKOMSEL | 2016-09-18 | 0 | 2 | Pending
10042 | 10042 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB044 | Desa Sei Balacan | 109.3855 | 1.938 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
10067 | 10067 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB045 | Desa Lauk | 112.6618 | 1.1246 | TELKOMSEL | 2016-09-18 | 2016-10-02 | 2 | Verify
10117 | 10117 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB047 | Desa Temajuk, Dusun Sempadan | 109.6195 | 2.0075 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
10142 | 10142 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB048 | Desa rantau Prapat | 112.6061 | 1.1307 | TELKOMSEL | 2016-09-18 | 2016-09-29 | 2 | Verify
10192 | 10192 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB053 | Site Asuasang | 109.4618 | 1.7788 | TELKOMSEL | 2016-11-14 | 0 | 4 | Pending
10217 | 10217 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB054 | Site Sungai Bening / Dusun air Bening | 109.5776 | 1.7469 | TELKOMSEL | 2016-11-14 | 0 | 4 | Pending
10267 | 10267 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB056 | Dusun Mangkau (Pala Pasang) | 110.2266 | 1.0332 | TELKOMSEL | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | Verify
10292 | 10292 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB057 | Dusun Pala Pasang | 110.2197 | 1.0753 | TELKOMSEL | 2016-08-19 | 2016-08-19 | 1 | Verify
10317 | 10317 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB058 | Dusun Suruh Engkadok | 110.1984 | 1.0546 | TELKOMSEL | 2016-08-28 | 2016-08-28 | 1 | Verify
10342 | 10342 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB059 | Desa Sepiluk | 110.9273 | 0.79072 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
10367 | 10367 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB060 | Desa Tangguh | 110.0063 | 1.1901 | TELKOMSEL | 2016-11-15 | 0 | 4 | Pending
10392 | 10392 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB061 | Desa Muakan Petinggi | 110.9423 | 0.90738 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
10417 | 10417 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB062 | Dusun Gita Jaya | 110.1444 | 1.0514 | TELKOMSEL | 2016-09-07 | 2016-09-08 | 1 | Verify
10442 | 10442 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB063 | Dusun Gun Jemak | 110.1664 | 1.1355 | TELKOMSEL | 2016-09-16 | 2016-09-25 | 1 | Verify
10542 | 10542 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB067 | Ulak Pauk | 112.4925 | 1.0432 | TELKOMSEL | 2016-09-18 | 2016-10-03 | 2 | Verify
10567 | 10567 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB068 | Bungan Jaya | 113.6111 | 0.96792 | TELKOMSEL | 2016-09-18 | 0 | 2 | Pending
10592 | 10592 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UXB069 | Kareho | 113.3667 | 0.76568 | TELKOMSEL | 2016-09-18 | 0 | 2 | Pending
10617 | 10617 | On Air | On Air | Kalimantan Timur | UXJ852 | Desa Rantau Buta | 115.961 | -1.7433 | TELKOMSEL | 2016-09-26 | 0 | 2 | Pending
10642 | 10642 | On Air | On Air | Kalimantan Timur | UXJ855 | Desa Long Tuyoq | 114.7589 | 0.99236 | TELKOMSEL | 2016-09-26 | 0 | 2 | Pending
10667 | 10667 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL003 | Punan Bengalun | 116.6565 | 3.4076 | TELKOMSEL | 2016-09-26 | 0 | 2 | Pending
10692 | 10692 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL004 | Tanjung Nanga | 116.4583 | 3.07 | TELKOMSEL | 2016-10-26 | 0 | 3 | Pending
10717 | 10717 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL005 | Pa Upan | 115.7469 | 3.569 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10742 | 10742 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL006 | Desa Long Rungan | 115.8434 | 3.5984 | TELKOMSEL | 2016-09-26 | 0 | 2 | Pending
10767 | 10767 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL007 | Long Padi | 115.8487 | 3.7152 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10792 | 10792 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL008 | desa ba'lik | 115.8473 | 3.7934 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10817 | 10817 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL009 | Long Pada | 116.1437 | 3.0564 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10842 | 10842 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL010 | desa long puak | 115.7138 | 3.7914 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10867 | 10867 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL011 | Desa Pa' Padi | 115.7532 | 3.8149 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10892 | 10892 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL012 | Desa Lembudud | 115.6447 | 3.8065 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10917 | 10917 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL013 | Long Midang, Desa Pa' Rupai | 115.6148 | 3.923 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10942 | 10942 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL014 | Desa Long Umung | 115.7659 | 3.9627 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10967 | 10967 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL015 | Tang Paye Desa lembada | 115.6454 | 3.8673 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
10992 | 10992 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL016 | Terang Baru | 115.7284 | 3.9007 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11017 | 11017 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL017 | Desa Long Metun | 115.07 | 1.9394 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
11042 | 11042 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL018 | Desa Sai Anai | 115.0371 | 1.9223 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 3 | Pending
11067 | 11067 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL019 | Desa Long Payau | 114.9492 | 1.8032 | TELKOMSEL | 2016-11-07 | 0 | 4 | Pending
11092 | 11092 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL020 | Desa Lidung Payau | 115.016 | 1.6785 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
11117 | 11117 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL021 | Desa Tinampak | 116.9725 | 4.1578 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11142 | 11142 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL023 | Desa Ubol | 116.6111 | 3.9178 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11167 | 11167 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL025 | Suman Tobol | 116.5022 | 4.2177 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11192 | 11192 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL026 | Desa Labang | 116.4137 | 4.2915 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11217 | 11217 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL027 | Desa Panas | 116.3072 | 4.2953 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11242 | 11242 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL028 | Apau Ping | 115.8175 | 3.1024 | TELKOMSEL | 2016-11-11 | 0 | 3 | Pending
11267 | 11267 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL029 | Long Berini | 115.8579 | 3.0484 | TELKOMSEL | 2016-11-11 | 0 | 3 | Pending
11292 | 11292 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL030 | Long Paliran | 115.7849 | 2.705 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11317 | 11317 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL031 | Long Jelet | 115.6381 | 2.4819 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11342 | 11342 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL032 | Long Bena | 115.5787 | 2.7976 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11367 | 11367 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL033 | Long Belaka Pitau | 115.7281 | 2.6903 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11392 | 11392 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL034 | LONG ARAN | 115.8183 | 2.5435 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11417 | 11417 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL035 | LONG PUA | 115.671 | 2.5457 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11442 | 11442 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL036 | Long Ketaman | 115.7576 | 2.5536 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11467 | 11467 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UXL054 | Desa Suka Maju | 116.5678 | 3.9293 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11492 | 11492 | On Air | On Air | NTT | UXQ076 | Amfoang Timur Desa Nunuanah | 123.9442 | -9.4129 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11517 | 11517 | On Air | On Air | NTT | UXQ077 | Amfoang Timur Desa Netemnanu Utara | 124.0359 | -9.3562 | TELKOMSEL | 2016-11-11 | 0 | 4 | Pending
11542 | 11542 | On Air | On Air | NTT | UXQ078 | Desa Sunsea - Naibenu | 124.4676 | -9.3359 | TELKOMSEL | 2016-09-01 | 2016-09-05 | 2 | Verify
11567 | 11567 | On Air | On Air | NTT | UXQ079 | Desa Bakitolas-Naibenu | 124.502 | -9.2996 | TELKOMSEL | 2016-09-01 | 2016-09-08 | 2 | Verify
11592 | 11592 | On Air | On Air | NTT | UXQ080 | Desa Benus-Naibenu | 124.5031 | -9.2742 | TELKOMSEL | 2016-09-01 | 2016-09-09 | 2 | Verify
11617 | 11617 | On Air | On Air | NTT | UXQ081 | Desa Tasinifu Kec. Mutis | 124.2529 | -9.4258 | TELKOMSEL | 2016-09-01 | 2016-09-28 | 2 | Verify
11642 | 11642 | On Air | On Air | NTT | UXQ082 | Desa naikake a- kec.mutis | 124.2103 | -9.4266 | TELKOMSEL | 2016-09-01 | 2016-09-28 | 2 | Verify
11667 | 11667 | On Air | On Air | NTT | UXQ083 | Desa Tude | 124.0542 | -8.4481 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11692 | 11692 | On Air | On Air | NTT | UXQ084 | Desa Nule | 124.24 | -8.3735 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11717 | 11717 | On Air | On Air | NTT | UXQ085 | Desa Langkuru Utara | 124.8246 | -8.3347 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11742 | 11742 | On Air | On Air | NTT | UXQ086 | Desa Langkuru | 124.8331 | -8.3836 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11767 | 11767 | On Air | On Air | NTT | UXQ087 | Desa Kailesa | 124.8556 | -8.3478 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11792 | 11792 | On Air | On Air | NTT | UXQ088 | Desa Purnama | 124.8938 | -8.363 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11817 | 11817 | On Air | On Air | NTT | UXQ089 | Desa Tanglapui | 124.9501 | -8.2691 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
11842 | 11842 | On Air | On Air | NTT | UXQ090 | Desa Lakatuli | 124.6655 | -8.3858 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11867 | 11867 | On Air | On Air | NTT | UXQ091 | Desa Maikang | 124.725 | -8.3626 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11892 | 11892 | On Air | On Air | NTT | UXQ092 | Desa Pintu Mas / Lewokoli | 124.5159 | -8.3217 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11917 | 11917 | On Air | On Air | NTT | UXQ093 | Kuifana / Desa Tribur | 124.5568 | -8.3945 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11942 | 11942 | On Air | On Air | NTT | UXQ094 | Desa Kamaifui | 124.6705 | -8.3432 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11967 | 11967 | On Air | On Air | Maluku | UXX026 | Ambalau Desa Ulima | 127.1823 | -3.8261 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
11992 | 11992 | On Air | On Air | Maluku | UXX027 | Desa Waemulang | 126.1832 | -3.6074 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12017 | 12017 | On Air | On Air | Maluku | UXX028 | Desa Oki baru | 126.8421 | -3.7917 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12042 | 12042 | On Air | On Air | Maluku | UXX029 | Desa Wamsisi | 126.9529 | -3.7686 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12067 | 12067 | On Air | On Air | Maluku | UXX030 | Desa Fogi | 126.0186 | -3.3364 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12092 | 12092 | On Air | On Air | Maluku | UXY018 | Rumah Lewang Besar Ex Tepa | 129.5261 | -7.88 | TELKOMSEL | 2016-11-28 | 0 | 4 | Pending
12142 | 12142 | On Air | On Air | Maluku | UXY020 | Desa Latalola Besar | 129.8746 | -8.1235 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12167 | 12167 | On Air | On Air | Maluku | UXY021 | Desa Sila | 128.0957 | -8.2082 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12192 | 12192 | On Air | On Air | Maluku | UXY022 | Desa Lelang | 128.9484 | -8.2239 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12217 | 12217 | On Air | On Air | Maluku | UXY023 | Desa Watuwei | 130.0401 | -7.7599 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12292 | 12292 | On Air | On Air | Maluku | UXY026 | kelaan, ex Wowonda | 131.9162 | -7.1046 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12317 | 12317 | On Air | On Air | Maluku | UXY027 | Adobe fordata Yaru | 131.9753 | -7.0002 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12342 | 12342 | On Air | On Air | Maluku | UXY028 | waturu nirunmas Mtb | 131.6614 | -7.5167 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12367 | 12367 | On Air | On Air | Maluku | UXY029 | meyano bab kormomalin Mtb | 131.6152 | -7.6429 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12392 | 12392 | On Air | On Air | Maluku | UXY030 | Fursui Selaru Mtb | 130.8199 | -8.3234 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12442 | 12442 | On Air | On Air | Maluku | UXY032 | alusi bajas.kormomalin. mtb | 131.5802 | -7.6691 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12467 | 12467 | On Air | On Air | Maluku | UXY033 | Desa Jambu Air | 134.8367 | -6.4872 | TELKOMSEL | 2016-09-26 | 0 | 2 | Pending
12517 | 12517 | On Air | On Air | Maluku | UXY035 | Desa Mestiang | 134.7559 | -6.6287 | TELKOMSEL | 2016-09-26 | 0 | 2 | Pending
12617 | 12617 | On Air | On Air | Papua | UYO025 | Desa Gurage | 138.0614 | -3.6983 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12642 | 12642 | On Air | On Air | Papua | UYO026 | Desa Kalome | 138.1239 | -3.7024 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12667 | 12667 | On Air | On Air | Papua | UYO027 | Kampung Trikora | 137.9617 | -3.6981 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12692 | 12692 | On Air | On Air | Papua | UYO028 | Puncak Senyum | 138.022 | -3.7182 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12717 | 12717 | On Air | On Air | Papua | UYO029 | Desa Tinggi Nambut | 138.0941 | -3.7063 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12742 | 12742 | On Air | On Air | Papua | UYO030 | Desa Yambi | 137.9255 | -3.7254 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
12766 | 12766 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ01x | Distrik Anggi | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-08-16 | 2016-08-16 | 1 | Verify
12791 | 12791 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ02x | Minyambouw | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1 | Verify
12816 | 12816 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ03x | Ero Wero | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-08-17 | 2016-08-17 | 1 | Verify
12841 | 12841 | On Air | On Air | Sulawesi Utara | UZZ04x | Kawaluso | 125.3192 | 4.2332 | TELKOMSEL | 2016-09-22 | 0 | 2 | Pending
12866 | 12866 | On Air | On Air | Maluku Utara | UZZ05x | Peod | 127.4083 | 1.2078 | TELKOMSEL | 2016-10-18 | 0 | 3 | Pending
12891 | 12891 | On Air | On Air | Maluku Utara | UZZ06x | Sasur | 127.4215 | 1.2559 | TELKOMSEL | 2016-10-18 | 0 | 3 | Pending
12916 | 12916 | On Air | On Air | Maluku Utara | UZZ07x | Pumadada | 127.7014 | 1.9157 | TELKOMSEL | 2016-10-18 | 0 | 3 | Pending
12941 | 12941 | On Air | On Air | Maluku Utara | UZZ08x | Togoreba | 127.6909 | 1.4857 | TELKOMSEL | 2016-10-18 | 0 | 3 | Pending
12966 | 12966 | On Air | On Air | Maluku Utara | UZZ09x | Nuku | 127.7008 | 0.01298 | TELKOMSEL | 2016-10-18 | 0 | 3 | Pending
12991 | 12991 | On Air | On Air | Maluku Utara | UZZ10x | Desa Adu | 127.4908 | 1.375 | TELKOMSEL | 2016-10-18 | 0 | 3 | Pending
13016 | 13016 | On Air | On Air | Papua | UZZ11x | Desa Wuyuneri | 137.9695 | -3.7183 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
13041 | 13041 | On Air | On Air | Papua | UZZ12x | Desa Fawi | 137.7276 | -3.2305 | TELKOMSEL | 2016-10-28 | 0 | 3 | Pending
13066 | 13066 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ13x | Sawendui | 136.6393 | -1.7284 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
13091 | 13091 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ14x | Desa Kamanap | 136.0496 | -1.8284 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
13116 | 13116 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ15x | kampung Ansus | 135.8189 | -1.7311 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
13141 | 13141 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ16x | Desa Windesi | 135.9087 | -1.6369 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
13166 | 13166 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ17x | Desa Rembai | 135.5121 | -1.6815 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
13191 | 13191 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ18x | Desa Poom | 135.6917 | -1.6271 | TELKOMSEL | 2016-10-14 | 0 | 3 | Pending
13216 | 13216 | On Air | On Air | Kalimantan Timur | UZZ19x | Merasa, Desa Merasa | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-23 | 0 | 4 | Pending
13241 | 13241 | On Air | On Air | Papua | UZZ20x | Waropko | 140.8267 | -5.6327 | TELKOMSEL | 2016-12-12 | 0 | 4 | Pending
13266 | 13266 | On Air | On Air | Papua | UZZ21x | Mokbiran | 140.8446 | -5.8641 | TELKOMSEL | 2016-12-12 | 0 | 4 | Pending
13291 | 13291 | On Air | On Air | Papua | UZZ22x | Desa Ni Nati | 140.9206 | -5.692 | TELKOMSEL | 2016-12-12 | 0 | 4 | Pending
13316 | 13316 | On Air | On Air | Papua | UZZ23x | INYANDIT | 140.582 | -5.8785 | TELKOMSEL | 2016-12-12 | 0 | 4 | Pending
13341 | 13341 | On Air | On Air | Papua | UZZ24x | kampung sesnukt | -6.1999 | 140.7606 | TELKOMSEL | 2016-12-12 | 0 | 4 | Pending
13366 | 13366 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ25x | Pamtas Siding | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-15 | 0 | 4 | Pending
13391 | 13391 | On Air | On Air | Maluku | UZZ26x | Desa Ilwaki | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-15 | 0 | 4 | Pending
13416 | 13416 | On Air | On Air | Papua Barat | UZZ27x | Kampung Lebau | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-22 | 0 | 4 | Pending
13441 | 13441 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ28x | MENSIAU | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
13466 | 13466 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ29x | SUNGAI SENUNUK | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
13491 | 13491 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ30x | SETULANG | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
13516 | 13516 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ31x | KANTUK ASAM | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
13541 | 13541 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ32x | Pamtas Kantuk Asam | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-16 | 0 | 4 | Pending
13566 | 13566 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ33x | Pamtas Gun Tembawang | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-17 | 0 | 4 | Pending
13591 | 13591 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ34x | NANGA BAYAN | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-17 | 0 | 4 | Pending
13616 | 13616 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ35x | Pamtas Enteli | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-17 | 0 | 4 | Pending
13641 | 13641 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ36x | MUNGGUK GELOMBANG | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-17 | 0 | 4 | Pending
13666 | 13666 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ37x | NANGA KELAPAN | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-17 | 0 | 4 | Pending
13691 | 13691 | On Air | On Air | Kalimantan Barat | UZZ38x | Pamtas Semareh | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-17 | 0 | 4 | Pending
13716 | 13716 | On Air | On Air | Kalimantan Timur | UZZ39x | Naha Silat | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13741 | 13741 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ40x | Pamtas Long Metun | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13766 | 13766 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ41x | Pamtas Long Nawang | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13791 | 13791 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ42x | Pamtas Simantipal | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13816 | 13816 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ43x | Pa Raye | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13841 | 13841 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ44x | Pamtas Simanggaris Baru | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13866 | 13866 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ45x | Pamtas Gabma simanggaris | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13891 | 13891 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ46x | Pamtas Simanggaris Lama | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13916 | 13916 | On Air | On Air | Kalimantan Utara | UZZ47x | Pamtas Simantobol | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-24 | 0 | 4 | Pending
13941 | 13941 | On Air | On Air | Sulawesi Utara | UZZ48x | Marore | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-22 | 0 | 4 | Pending
13966 | 13966 | On Air | On Air | Maluku | UZZ49x | Desa Waeken | -3.6748 | 126.4433 | TELKOMSEL | 2016-12-18 | 0 | 4 | Pending
13991 | 13991 | On Air | On Air | Maluku | UZZ50x | Desa Waekeka | -3.1464 | 126.0597 | TELKOMSEL | 2016-11-27 | 0 | 4 | Pending
14016 | 14016 | On Air | On Air | Maluku | UZZ51x | Desa Wemala | 0 | 0 | TELKOMSEL | 2016-11-27 | 0 | 4 | Pending